Fiche de Programmation - Performance Feu et Lumière Esplanade

ID Activité: ART2RUE-2026-PROG-003
Version: 1.0
Auteur: Claire Martin
Date de soumission: 22/04/2026

### 1. Concept artistique

Performance visuelle nocturne combinant effets feu maîtrisés, danse contemporaine et projection lumineuse.
Objectif: clôture spectaculaire de la soirée du samedi.

### 2. Lieu et créneau

- Lieu: Grande Esplanade

- Date proposée: 13/06/2026

- Horaires: 23h00 - 23h40

### 3. Contraintes techniques

- Zone technique sécurisée 20m x 15m

- Extincteurs CO2 + couverture anti-feu

- 1 chef de régie + 2 techniciens sécurité feu + 2 techniciens lumière

- Validation météo obligatoire J-1

### 4. Contraintes réglementaires

- Autorisation préfectorale effets pyrotechniques légers

- Présence d’un référent sécurité incendie certifié

- Brief sécurité obligatoire avant ouverture au public

### 5. Budget estimatif

- Artistique: 7 800 EUR

- Technique: 5 900 EUR

- Sécurité/réglementaire: 3 100 EUR

- Total: 16 800 EUR

### 6. Risques identifiés

- Vent fort > seuil opérationnel

- Forte affluence en zone frontale

- Besoin de périmètre de sécurité renforcé

### 7. Points à valider

- Validation artistique: adéquation avec la programmation de clôture

- Validation technique: faisabilité sécurité + conformité réglementaire